## PUNO
Plan de trabajo 2025 Red de Integridad Puno
REGIÓN PUNO 2025
OBJETIVO: Contribuir con una cultura de integridad en la Región Puno mediante el desarrollo de un espacio multiactor entre sector público, privado y sociedad civil entorno a la contratación de las obras públicas.
N° | Actividades | Tareas | Responsable | Recuros necesarios | 2025
[5 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
1 | Proceso de sensibilización ciudadana en materia de integridad y veedurias en obras públicas así como el rol de la MESA | taller de sensibilización a la ciudadania sobre integridad y veedurias | MCLCP | Materiales de sensibilizacion proporcionados por Instituto de Buen Gobierno |  | Mayo(3ra semana)
2 | Reuniones de Red de Integridad | Aprobación del Plan de Trabajo 2025 Cronograma de reuniones trimestrales | MCLCP | Sala de reuniones de la MESA |  | Mayo(4ta semana) |  |  | Organizaciones que forman parte de la red | Defensoria del Pueblo, Municipalidad Provincial de Puno, Oficina de Integridad GORE, CRA,CGR Colegio dee Psicologos, CONREDES, Corte Superior de Justicia, DEVIDA, Foro Salud, Ice Maranata
3 | Fortalecimiento de capacidades en contrataciones públicas, veeduría y estándares de integridad | Capacitación a los miembros del grupo de trabajo sobre cómo hacer la veeduria en las obras publicas | MCLCP | Asistencia virtual organizado por la MESA y ejecutado por el Instituto de Bueen Gobierno |  | Junio
4 | Priorización de una cartera de proyectos de inversión | Identificar un proyecto de mediano impacto, no tanta complejidad | Organizaciones que forman parte de la red | Ninguno |  | mayo
5 | Revisión de información de plataformas digitales respecto de un proyecto específico | Los miembros de las redes revisan plataformas | Organizaciones que forman parte de la red, con asistencia del Instituto Buen Gobierno e Integridad | Ninguno |  | Junio
6 | Coordinación con GORE, sobre cartera priorizada de proyectos | Reunión de trabajo con entidades para definir cartera de proyectos | MCLCP | Ninguno |  |  | Julio
7 | Desarrollo de procesos de veeduría multiactor de gabinete | convocar a una reunión de la red para la veeduria de gabinete | MCLCP, con asistencia del Instituto Buen Gobierno e Integridad | Ninguno |  |  | agosto
8 | Revisión de información de plataformas digitales | resultado de revisión de plataformas en base a una estructura de informe | Mesa y miembros de la red | Ninguno |  |  | 0ctubre
9
10 | Elaboración y aprobación de reportes de veeduría | Reunión de trabajo virtual o presencial para aprobar reporte | Mesa y miembros de la red, con asistencia del Instituto Buen Gobierno e Integridad |  |  |  | noviembre
11 | Presentación de resultados al Gobierno Regional | Concertar reunión e informar a la red | Mesa y miembros de la red |  |  |  | diciembre
12 | Sistematización de procesos y lecciones aprendidas | Elaborar un informe de sistematización | Mesa y red de integridad, con asistencia del Instituto Buen Gobierno e Integridad | impresiones |  |  |  | enero marzo 2026